## Obligatory Requirements
Code Guardian — Obligatory Requirements Traceability
Source: Analisi dei Requisiti v1.0.0. 117 obligatory requirements. Rows are grouped by inferred responsibility; only Code, Requirement and Priority are pre-populated.
Code | Requirement | Priority | Backend responsibility | PoC coverage | PoC evidence | Notes | Gap | MVP design
Identity, Authentication, Authorization & Account Security
RF.1 | Il sistema deve permettere a un utente non autenticato di avviare la procedura di registrazione per la creazione di un nuovo account. | Obbligatorio | Show a public registration operation screen. Can create a new account. | Very low — POST /auth/register exists only as a disabled stub; there is no registration flow or UI. | AuthController.register(); POST /api/v1/auth/register; AuthModule (API contract only). |  |  | PoC reuse: AuthModule and public POST /auth/register contract. Redesign: AuthController.register() becomes a thin endpoint delegating business logic; remove the disabled stub. New: RegisterDto → AuthService.register() → UserService/UserRepository; return 201 with a safe UserDto.
RF.2 | Il sistema deve consentire all’utente di inserire il proprio nome e cognome in fase di registrazione. | Obbligatorio | Receive and save the user's name and surname during registration. | Very low — firstName and lastName exist in the User schema, but registration neither accepts nor persists them. | User.firstName; User.lastName; UserSchema; DomainModule Mongoose registration; AuthController.register() stub. |  |  | PoC reuse: User.firstName and User.lastName fields. Redesign: Normalize and trim names in the application layer; add schema length constraints. New: RegisterDto with @IsString, @IsNotEmpty and @Length validation for both fields.
RF.3 | Il sistema deve consentire all’utente di inserire il proprio indirizzo email e la password in fase di registrazione. | Obbligatorio | Receive and process (explained better below) the user's email and password during registration. | Very low — email and passwordHash are modelled, but registration does not process or save submitted credentials. | User.email; User.passwordHash; UserSchema; AuthController.register(@Body() body: any) stub. | Argon2id is the modern gold-standard cryptographic algorithm used for securely hashing and saving user passwords in a database. |  | PoC reuse: User.email and User.passwordHash persistence fields. Redesign: Normalize email to lowercase; accept plaintext password only in RegisterDto and never place it in User or responses. New: PasswordHasher port with Argon2id adapter; UserMapper/UserDto excludes passwordHash.
RF.4 | Il sistema deve permettere all’utente, in fase di registrazione, di selezionare il proprio ruolo operativo (Sviluppatore, Security Auditor, Project Manager ). | Obbligatorio | Receive, validate (that it's one of the 3 allowed ones) and save the user's selected oprational role. | Low — the three roles are modelled and constrained in MongoDB, but registration cannot select or save a role. | UserRole enum; User.role enum/default; UserSchema; AuthController.getProfile() hard-coded DEVELOPER role. |  |  | PoC reuse: UserRole enum and User.role MongoDB enum. Redesign: Make role an explicit registration value instead of silently defaulting to DEVELOPER. New: RegisterDto @IsEnum(UserRole); centralized RolePolicy defining permissions for DEVELOPER, SECURITY_AUDITOR and PROJECT_MANAGER.
RF.5 | Il sistema deve impedire la registrazione e mostrare un messaggio informativo se l’indirizzo email inserito è già associato a un account esistente. | Obbligatorio | Check email uniqueness and refuses registration if the email is already registered. (So for users, email is going to be acting as a unique identity.) | Very low — email has a unique database constraint, but no registration service checks duplicates or returns the required message. | User.email unique property; UserSchema/MongoDB index intention; no UserRepository or registration service implementation. |  |  | PoC reuse: Unique constraint on User.email. Redesign: Keep the database constraint as the final race-condition guard and translate Mongo E11000 into HTTP 409. New: UserRepository.findByEmail(); EmailAlreadyRegisteredException with the required informative response.
RF.6 | Il sistema deve validare i dati di registrazione inseriti (formato dell’email e robustezza della password) e mostrare un messaggio d’errore in caso di mancata conformità. | Obbligatorio | Validate registration data: email format and password-strength requirements. | Not covered — there is no registration DTO, email-format validation, password-strength policy, or corresponding error handling. | AuthController.register(@Body() body: any) stub; global ValidationPipe exists, but no registration validation DTO/rules support it. |  |  | PoC reuse: Global NestJS ValidationPipe. Redesign: Replace @Body() any with typed DTOs and one consistent validation-error envelope. New: RegisterDto @IsEmail plus PasswordPolicy/custom validator for minimum length and character-strength rules.
RF.7 | Il sistema deve consentire a un utente registrato di sbloccare i permessi e le funzionalità associate allo specifico ruolo operativo a seguito del login. | Obbligatorio | Enfoce access to right functionalities (and forbid to other funtionalities) according to the authenticated user's operational role. | Low — JWT authentication protects routes, but the user role is not carried or enforced; no RBAC/role guard exists. | JwtAuthGuard; JwtStrategy; @UseGuards on Context, Task, Report, Repositories and Credentials controllers; UserRole/User.role; getProfile() stub. |  |  | PoC reuse: JwtAuthGuard, JwtStrategy, @CurrentUser and UserRole. Redesign: JWT payload/strategy carries userId and role; protect use cases through declarative authorization rather than hard-coded profile data. New: @Roles decorator + RolesGuard/RolePolicy; deny by default when a protected operation has no permitted role.
RF.8 | Il sistema deve permettere all’utente di autenticarsi inserendo le proprie credenziali, ovvero email e password. | Obbligatorio | Authenticate the user by verifying email and password and establishing an authenticated session/token. (Pwd vefication means comparing the submitted pwd to the stored pwd hash, using a pwd veficiation algorithm) | Partial stub — login issues a real signed JWT, but accepts no email/password and verifies neither an account nor a password. | AuthController.login(); JwtService/JwtModule; JwtStrategy; JwtAuthGuard; frontend silentLoginStub(); Axios bearer-token interceptor; sessionStorage token. | simplified: login successful -> backend produces token -> frontend keeps token -> future request sends token -> backend recognises user |  | PoC reuse: JwtModule, JwtService, JwtStrategy and JwtAuthGuard. Redesign: AuthController.login(LoginDto) delegates to AuthService; remove silentLoginStub and hard-coded user; verify Argon2id hash before issuing a short-lived JWT. New: LoginDto, AuthService.validateCredentials(), PasswordHasher.verify() and TokenService; send token using a Secure, HttpOnly, SameSite cookie.
RF.9 | Il sistema deve negare l’accesso e mostrare un messaggio di errore generico nel caso in cui le credenziali inserite non risultino valide. | Obbligatorio | Reject invalid login credentials and return a generic authentication error. | Not covered — mock login always succeeds, so invalid credentials cannot be rejected with a generic error. | AuthController.login() unconditional mock success; no credential verifier, authentication service or invalid-login branch. |  |  | PoC reuse: NestJS exception handling and the existing login route contract. Redesign: Unknown email and wrong password both return the same 401 message; never reveal which credential failed. New: InvalidCredentialsException, LoginRateLimit/ThrottlerGuard and security audit event for failed attempts.
RS.1 | Il sistema deve memorizzare le password degli utenti nel database esclusivamente in formato cifrato, applicando tecniche di hashing. (formato cifrato e formato hashed non sono la stessa cosa; per le pwd si usa lo hashing) | Obbligatorio | Hash the user's password before persistance and never stores it in plaintext. | Very low — passwordHash is present in the data model, but no password hashing or password persistence is implemented. | User.passwordHash field only; UserSchema; no hashing service, registration service or password repository flow. |  |  | PoC reuse: User.passwordHash field and MongoDB persistence. Redesign: Mark passwordHash select:false, never serialize it and forbid persistence of a plaintext password field. New: Argon2id PasswordHasher with per-password salt/configurable cost; unit tests proving hash/verify and absence of plaintext in DB/API output.
External Credentials & Service Authorization
RF.10 | Il sistema deve permettere all’utente di configurare e memorizzare in modo sicuro i Token di accesso necessari per l’integrazione con i servizi esterni. | Obbligatorio | Manage the configuration, update and secure persistence (encryption) of the user's external-service access tokens. (prob. only GitHub) | Mostly covered for GitHub — authenticated configuration, encrypted upsert, listing and revocation work; validation-before-save is missing. | Setup.tsx; saveGithubCredential(); CredentialsController save/list/delete; CredentialVaultService saveToken/listCredentials/revokeCredential; IServiceCredentialRepository/DomainModule; ServiceCredential schema; JwtAuthGuard.
RF.11 | Il sistema deve consentire l’inserimento del Token personale della Piattaforma GitHub per l’integrazione con il servizio esterno. | Obbligatorio | Receive the user's GitHub access token and associate it with their GitHub integration credentials. | Well covered — the UI and authenticated API accept a GitHub PAT and associate it with the current user. | Setup GitHub PAT password input; saveGithubCredential(provider=GITHUB); SaveCredentialDto; CredentialsController.saveCredential(); CurrentUser; JwtAuthGuard; CredentialVaultService.saveToken().
RF.12 | Il sistema deve consentire l’inserimento del Token personale del sistema di Task Management per l’integrazione con il servizio esterno. | Obbligatorio | Receive the user's Task Management access token and associate it with their Task Management integration credentials. | Low — generic provider storage could hold another token, but no Task Management-specific UI, adapter, validation or consumer exists. | SaveCredentialDto.provider; CredentialsController.saveCredential(); ServiceCredential.provider; CredentialVaultService.saveToken(); generic credential repository; no Task Management component.
RF.13 | Il sistema deve testare la validità dei Token tramite una chiamata ai servizi esterni, interrompendo la memorizzazione e mostrando un errore in caso di fallimento. | Obbligatorio | Verify external-service tokens through test API calls and required permission checks (pemissions should correspond to the operations that our app offers to that user). Reject invalid credentials without persisting them and forward the error to the frontend. | Partial/weak — a separate endpoint tests GitHub /user and returns scopes, but it runs after storage; invalid tokens remain saved and required scopes are not enforced. | POST /credentials/:id/validate; CredentialsController.validateCredential(); CredentialVaultService.validateToken()/decrypt(); Octokit GET /user; x-oauth-scopes parsing; save flow is not chained to validation.
RF.14 | Il sistema deve validare sintatticamente il formato dei Token inseriti e mostrare un messaggio di errore qualora questo non risulti valido. | Obbligatorio | Validate the token format locally before contacting external services and reject malformed credentials and forward the error to the frontend. | Very low — the token is validated only as a non-empty string; there is no provider-specific syntax or prefix validation. | SaveCredentialDto @IsString/@IsNotEmpty; global ValidationPipe; Setup required/non-empty check; no GitHub or Task Management token-format validator.
RS.2 | Il sistema deve memorizzare i token di accesso e le credenziali (quali? Utilizzeremo solo token) fornite dall’utente esclusivamente in formato cifrato all’interno del proprio livello di persistenza. | Obbligatorio | Encrypt external-service tokens and credentials before persistence and never store them in plaintext. | Mostly covered — tokens use authenticated AES-256-GCM encryption with per-record IV, salt and auth tag; operational key management is not production-grade. | CredentialVaultService AES-256-GCM/scrypt saveToken() and decrypt(); CREDENTIAL_MASTER_KEY via ConfigService/Joi; ServiceCredential ciphertext/iv/authTag/salt schema; credential repository upsert. | The encryption key obviously should not be stored next to the encrypted token in the same database record. MVP design decision
RS.4 | L’accesso a Repository, sistemi di Task Management e servizi esterni deve avvenire tramite credenziali, token o chiavi API validi e coerenti con i permessi richiesti dall’operazione. | Obbligatorio | Use valid external-service credentials (prob. only tokens) and check that their permissions are sufficient for the operation being performed. Handle permission rejection correctly. For every agent operation the backend knows which permissions the token needs. | Partial — GitHub calls use the user's decrypted PAT and provider errors propagate, but there is no operation-to-scope policy or preflight permission enforcement. | OctokitGitHubClient.getOctokit()/executeSafely(); CredentialVaultService.getDecryptedToken(); ALLOWED_ENDPOINTS read-only whitelist; Octokit API calls; validateToken() scope discovery; JwtAuthGuard/CurrentUser.
Repository Integration & Base Reference
RF.15 | Il sistema deve finalizzare e registrare la selezione del Repository Git e del relativo riferimento di base, rendendoli disponibili come contesto per gli agenti. | Obbligatorio | Validate repository and base reference; set and retain them as execution context for subsequent agent operations.
RF.16 | Il sistema deve permettere all’utente di inserire l’URL del Repository Git e di selezionare la tipologia di riferimento di base. | Obbligatorio | Receive the Git repository URL and the selected type of base reference. (which options…)
RF.17 | Il sistema deve consentire la specificazione del nome del Branch e, in via opzionale, l’identificativo di un Commit specifico come riferimento di base. | Obbligatorio | Receive a branch name and an optional commit identifier. If no commit is specified, resolve the branch to its latest commit.
RF.19 | Il sistema deve validare localmente l’URL del Repository Git inserito e mostrare un messaggio di errore qualora il formato sintattico non sia valido. | Obbligatorio | Validate the repository URL locally and reject syntactically invalid URLs before attempting remote access. Send the error to be shown.
RF.20 | Il sistema deve verificare la raggiungibilità del Repository remoto e la validità dei permessi d’accesso, mostrando un messaggio di errore in caso di fallimento. | Obbligatorio | Verify that the remote repository is reachable and that the current user credentials grant the required access. |  |  | The required access (read/write/…) is going to be based on the operation? Or we always want the same permissions? What comes firs: sleect the reference or the operation?____________Repository functionality should use the credential functionality rather than implement credential handling again.
RF.21 | Il sistema deve verificare l’esistenza del branch specificato sul Repository remoto e mostrare un messaggio di errore qualora non venga trovato. | Obbligatorio | Verify that the specified branch exists in the specified repository and reject an unknown branch. Send the error.
RF.22 | Il sistema deve verificare l’esistenza dell’hash del commit specificato e la sua appartenenza al branch selezionato, mostrando un errore in caso negativo. | Obbligatorio | Verify that the specified commit exists and belongs to the selected branch.
RF.23 | Il sistema deve verificare l’esistenza dell’identificativo della Pull Request specificata, mostrando un messaggio di errore qualora non venga trovata. | Obbligatorio (dovrebbe essere desiderabile) |  |  |  | Siccome RF.18 e' desiderabile, allora anche questo RF.23 lo deve essere
RF.24 | Il sistema deve mostrare un messaggio di avviso all’utente qualora il Repository selezionato contenga codice sorgente scritto in linguaggi non supportati. | Obbligatorio | Determine the programming languages present in the selected repository/reference and report unsupported languages to the user. |  |  | The anlysis will be done only on the files that contain supported languages?
RV.3 | Il sistema deve poter operare sui Repository di esempio e sul codice reso disponibile dal Proponente per i test. | Obbligatorio | Support access to and analysis of the example repositories and source code supplied by the Proponent. Introduces nothing new to the backend. Needs to pass the testing with Proponent's repos.
RV.4 | Il sistema deve poter operare a pieno anche su Repository privati, oltre a quelli pubblici. | Obbligatorio | Support authenticated access to private repositories as well as public repositories.
RV.7 | Il sistema deve supportare e garantire l’analisi per Repository contenenti codice sorgente scritto nei linguaggi TypeScript, JavaScript e Python. | Obbligatorio | Recognize and support repositories containing TypeScript, JavaScript and Python source code for downstream analysis.
RV.14 | Il sistema deve supportare nativamente l’integrazione con la piattaforma di versionamento GitHub e il suo strumento di tracciamento, GitHub Issues. | Obbligatorio | Provide backend integration with GitHub repositories and GitHub Issues so the system can obtain the repository and issue data required by its functionality.
Analysis Scope & Context
RF.25 | Il sistema deve consentire all’utente di definire e selezionare l’ambito di analisi del contesto di esecuzione. | Obbligatorio | Receive, validate and retain the selected analysis scope (files and directories) as part of the execution context._____________The backend also needs to obtain the repository tree from GitHub and expose enough info for the frontend to render it.
RF.26 | Se supportato dalla configurazione del sistema, il sistema deve consentire la selezione dell’intero Repository come ambito di analisi. (Riformulare meglio: Il sistema consente la selezione…) | Obbligatorio | Support the whole repository as an analysis scope. |  |  | Sarà collegato con il requisito RF.31 desiderabile per verificare se il Repo non supera i limiti di analisi
RF.27 | Il sistema deve consentire all’utente di selezionare uno o più file del Repository come ambito di analisi. | Obbligatorio | Receive, validate and retain one or more selected repository files as the analysis scope. |  |  | AdR traceability error: RF.27/RF.28 sources appear swapped relative to UC16.2/UC16.3.
RF.28 | Il sistema deve consentire all’utente di selezionare una o più directory del Repository come ambito di analisi. | Obbligatorio | Receive, validate and retain one or more selected repository directories as the analysis scope.
RF.29 | Il sistema deve bloccare il proseguimento e mostrare un avviso a schermo qualora l’utente tenti di confermare senza aver selezionato alcun ambito di analisi. | Obbligatorio | Reject an empty analysis scope and prevent the execution flow from continuing until a valid scope is selected. Return the error.
RF.30 | Il sistema deve verificare l’effettiva esistenza e accessibilità degli elementi selezionati nel Repository remoto, mostrando un messaggio di errore in caso di fallimento. | Obbligatorio | Verify against the remote repository that all selected files/directories still exist and are readable before accepting the scope as valid.
Operation Selection & Orchestrator Input
RF.32 | Il sistema deve fornire un’interfaccia grafica che elenchi in modo chiaro le operazioni disponibili associate ai vari agenti. | Obbligatorio | Maintain/provide the catalogue of operations available to the user, including their association with the corresponding agents.
RF.33 | Il sistema deve mostrare a schermo il nome identificativo di ciascuna operazione disponibile all’interno della dashboard (non e' la parola giusta) dell’Orchestratore. | Obbligatorio | Provide a stable identifying name for each available operation so it can be represented and selected unambiguously.
RF.34 | Il sistema deve mostrare a schermo una breve descrizione testuale di supporto associata alle funzionalità di ciascuna operazione disponibile. | Obbligatorio | Provide the description associated with each available operation for presentation to the user.
RF.35 | Il sistema deve predisporre l’interfaccia grafica per la configurazione e la successiva gestione dell’avvio delle operazioni. | Obbligatorio | Accept the user's confirmed operation configuration and provide an entry point for submitting it to the Orchestrator for execution.
RF.36 | Il sistema deve permettere all’utente una selezione e deselezione esplicita delle singole operazioni tramite una specifica interazione nell’interfaccia grafica. | Obbligatorio | Accept and validate the final set of selected operation identifiers submitted by the frontend. Temporary selection/deselection state can remain frontend-side until confirmation.
RF.41 | Il sistema deve inibire la procedura di esecuzione dell’Orchestratore e mostrare un messaggio di errore contestuale qualora l’utente prema il comando di avvio senza aver selezionato alcuna operazione dalla lista. | Obbligatorio | Reject an execution request when no operation has been selected and return an error.
RF.42 | Il sistema deve inibire la procedura di esecuzione dell’Orchestratore e mostrare un messaggio di errore contestuale qualora l’utente prema il comando di avvio senza aver prima configurato i parametri di contesto obbligatori per le operazioni selezionate. | Obbligatorio | Before execution, verify that the prerequisites required by each selected operation are available. Block operations whose requied credentials or context are missing and report what is missing.
Orchestration, Task Execution & Monitoring
RF.40 | L’Orchestratore deve mappare deterministicamente le operazioni selezionate dall’utente e instradare le richieste ai rispettivi agenti. | Obbligatorio | Deterministically map each requested operation to its responsible agent and route the execution request to that agent.
RF.43 | Il sistema deve mostrare all’utente una dashboard grafica dedicata al monitoraggio delle operazioni prese in carico dall’Orchestratore. | Obbligatorio | Maintain and expose the execution information needed by the frontend to monitor operations currently managed by the Orchestrator. Monitor and report the current state of the operation(s) executed.
RF.44 | Il sistema deve visualizzare lo stato di avanzamento in tempo reale delle singole attività monitorate all’interno della dashboard. | Obbligatorio | Communicate operation status changes to the frontend in real time. |  |  | Can be achieved through polling or push technique.
RF.45 | Il sistema deve renderizzare a schermo il nome di ogni operazione in fase di elaborazione. | Obbligatorio | Expose the running operations' identifier names for monitoring.
RF.46 | Il sistema deve mostrare un indicatore visivo/testuale rappresentante lo stato corrente di ciascuna operazione, che può assumere i valori ”In attesa”, ”In elaborazione”, ”Completato”, ”Fallito” o ”Annullato”. | Obbligatorio | Maintain an authoritative lifecycle state for each operation task using the allowed states PENDING, RUNNING, COMPLETED, FAILED and CANCELLED, and communicate state changes to the frontend.
RF.47 | Il sistema deve abilitare i controlli grafici per le fasi successive esclusivamente al raggiungimento dello stato ”Completato” per la specifica operazione. | Obbligatorio | Expose the reliable completion state of each operation, so the frontend can render and enable subsequent controls only when that operation is COMPLETED. |  |  | Don't make it complicated unnecessarily.
RF.48 | In caso di fallimento architetturale o di routing di una specifica Task (cos'e'? Operazione d'agente?), l’Orchestratore deve garantire l’isolamento dell’errore per non compromettere le altre attività parallele in corso. | Obbligatorio | Isolate orchestration or routing failures to the affected execution task. Mark/report its failure, and allow unrelated parallel tasks to continue.
RV.1 | Gli agenti devono essere evocati da un Orchestratore che deve essere sviluppato internamente al progetto. La sua logica di smistamento delle richieste deve essere puramente deterministica e non deve basarsi su agenti o modelli LLM. | Obbligatorio | orchestratore strettamente deterministico
Report Management, Human-in-the-loop & Export
RF.53 | Il sistema deve consentire all’utente la selezione e la visualizzazione del report desiderato. | Obbligatorio
RF.54 | Il sistema deve strutturare il report dividendolo in una sezione di intestazione e una di corpo del report con il contenuto effettivo. | Obbligatorio
RF.55 | Il sistema deve visualizzare, all’interno dell’intestazione del report, il nome identificativo del Repository Git analizzato. | Obbligatorio
RF.56 | Il sistema deve visualizzare nell’intestazione del report il riferimento base e l’ambito di analisi selezionato. | Obbligatorio
RF.57 | Il sistema deve includere nell’intestazione del report il tempo di esecuzione impiegato dall’agente. | Obbligatorio
RF.58 | Il sistema deve riportare nell’intestazione del report la data e l’ora di completamento dell’operazione. | Obbligatorio
RF.59 | Il sistema deve visualizzare all’interno del corpo del report blocchi di testo formattato (Markdown), convertendo correttamente i tag testuali in elementi grafici leggibili a schermo. | Obbligatorio
RF.60 | Il sistema deve renderizzare nel corpo del report una lista contenitore strutturata, mostrando gli spazi grafici e popolando i dettagli attributivi di ciascun singolo elemento in essa iterato. | Obbligatorio
RF.61 | Il sistema deve esporre per ogni singolo elemento strutturato l’indicatore testuale relativo alla sua categoria (es. tipo di vulnerabilità) e l’etichetta classificatoria della sua gravità o priorità. | Obbligatorio
RF.62 | Il sistema deve riportare, per gli elementi che lo richiedono, i riferimenti puntuali alla porzione di codice interessata (percorso del file e numeri di riga) ed esporre eventuali Snippet di codice sorgente suggerito all’interno di un contenitore dedicato. | Obbligatorio
RF.63 | Qualora l’agente abbia generato una proposta di modifica sul Repository remoto, il sistema deve renderizzare nel report un collegamento ipertestuale interattivo verso la rispettiva Pull Request. | Obbligatorio
RF.64 | Il sistema deve visualizzare all’interno del report un modulo interattivo con comandi di validazione e avanzamento per le operazioni che richiedono un’approvazione umana o un feedback esplicito. | Obbligatorio
RF.73 | Il sistema deve consentire all’utente di esportare il report attualmente visualizzato, raccogliendo e formattando i dati per innescare il download locale in formato PDF. | Obbligatorio
RF.74 | Il sistema deve annullare il processo di esportazione e notificare l’utente con un messaggio d’errore qualora si verifichi un’anomalia interna durante la conversione e impaginazione del report in PDF. | Obbligatorio
RS.3 | L’architettura del sistema deve impedire permessi di scrittura automatica sul repository Git da parte degli agenti autonomi. | Obbligatorio
Agent Execution Validation & Fault Handling
RF.65 | Il sistema deve mostrare un messaggio di errore esplicativo e bloccare l’esecuzione in caso di fallimento o anomalia generale durante l’elaborazione interna di un agente. | Obbligatorio | Detect general failures during agent processing, stop the affected execution, mark it as failed, and provide an explanatory error for the user.
RF.68 | Il sistema deve bloccare l’elaborazione e mostrare un errore qualora l’output fornito dal modello LLM non sia parsabile, interpretabile o conforme alle strutture dati attese. | Obbligatorio | Validate and parse the LLM output against the structure expected by the operation. Reject malformed, uninterpretable or structurally invalid output and fail the execution. |  |  | forse questa responsabilita' la dovrebbe fare l'agente stesso? Cioe' validare che il suo outuput sia parsabile, interpretabile e conforme alle strutture attese.
RF.69 | Il sistema deve interrompere l’esecuzione prima dell’invio e notificare l’utente qualora i dati da analizzare eccedano la capacità massima di elaborazione o la finestra di contesto del modello LLM a runtime. | Obbligatorio | Before sending a runtime request to the LLM, verify that the fully assembled input fits the model's processing/context limits. Stop and report the error if it does not.
RF.70 | Il sistema deve inibire l’elaborazione di un agente (penso che si faccia prima che inizia l'agente) e notificare l’utente qualora una risorsa esterna di contesto strettamente necessaria (es. file POLICY.md, Sprint ID) risulti assente o non trovata. | Obbligatorio | During (before) execution, verify that operation-specific external context resources required by the agent exist. Stop the affected execution and report any missing resource.
RF.71 | Il sistema deve bloccare l’elaborazione di un agente e notificare l’utente qualora una risorsa di contesto risulti illeggibile, malformata o contenga direttive logicamente contraddittorie. | Obbligatorio | Validate required context resources that are found; stop the affected execution and report resources that are unreadable, malformed or logically contradictory.
RF.72 | Il sistema deve interrompere l’operazione e mostrare un messaggio d’errore qualora la Piattaforma GitHub rifiuti la creazione di una Pull Request a causa di permessi insufficienti o problemi di rete. | Obbligatorio | Handle GitHub Pull Request creation failures caused by insufficient permissions or network errors by stopping the affected operation and reporting the failure. |  |  | In this case I guess the results that would have been written in the PR need to be memorized? Check with the group
RQ.5 | Il sistema deve garantire un’accuratezza delle risposte fornite dagli agenti AI (report generati, individuazione vulnerabilità) maggiore o uguale all’85%. Tale parametro deve essere valutato secondo la metrica di Accuratezza delle Risposte AI (MPD 6) definita nel Piano di Qualifica. | Obbligatorio | Ensure agent outputs meet the required AI-response accuracy threshold (at least 85%) and support its evaluation according to the defined quality metric.
RQ.6 | Il tempo di risposta per l’esecuzione e l’emissione dell’output da parte di un singolo agente AI non deve superare i 5 minuti. La misurazione deve rispettare la metrica Tempo di Risposta dell’Agente (MPD 12) definita nel Piano di Qualifica. | Obbligatorio | Ensure a single agent completes its execution and emits its output within the required 5-minute response-time threshold, measured according to the defined quality metric.
Docs Agent
RF.82 | Il sistema deve orchestrare l’Agente Docs per generare e proporre l’aggiornamento del file README.md di progetto tramite l’apertura automatica di una Pull Request. | Obbligatorio
RF.83 | Il sistema deve orchestrare l’Agente Docs per analizzare il codice e proporre l’aggiornamento della documentazione Inline (JSDoc) tramite l’apertura automatica di una Pull Request. | Obbligatorio
RF.84 | Il sistema deve correggere documentazione Inline esistente quando questa non è più coerente con il codice. | Obbligatorio
RF.86 | Il sistema deve orchestrare l’Agente Docs per estrarre le informazioni relative agli Endpoint, generando e proponendo il documento API.md tramite Pull Request. | Obbligatorio
Security Agent
RF.87 | Il sistema deve orchestrare l’Agente Security per eseguire una scansione del codice sorgente al fine di individuare pattern riconducibili alle vulnerabilità dell’OWASP Top 10. | Obbligatorio
RF.88 | Il sistema deve classificare le vulnerabilità rilevate dall’Agente Security indicando la relativa categoria OWASP e il livello di gravità. | Obbligatorio
RF.89 | Il sistema deve associare ciascuna vulnerabilità rilevata al file specifico interessato e, se disponibile, alla puntuale porzione di codice coinvolta. | Obbligatorio
RF.90 | Il sistema deve generare suggerimenti di Remediation per ciascuna vulnerabilità o violazione di policy rilevata, proponendo uno Snippet di codice correttivo qualora la problematica risulti sufficientemente localizzata. | Obbligatorio
RF.91 | Il sistema deve generare una descrizione testuale della Remediation da effettuare qualora non sia possibile proporre in modo affidabile uno Snippet di codice correttivo. | Obbligatorio
RF.92 | Il sistema deve orchestrare l’Agente Security per verificare la conformità del codice sorgente rispetto alle policy interne di sviluppo sicuro definite nel file POLICY.md. | Obbligatorio
RF.93 | Il sistema deve limitare la verifica di conformità policy-as-code alle sole regole e direttive del file POLICY.md pertinenti alla sicurezza del software, ignorando quelle non riconducibili a pratiche di sviluppo sicuro. | Obbligatorio
Changelog Agent & Task Management
RF.94 | Il sistema deve interrogare le API del sistema di Task Management esterno per recuperare e filtrare le User Stories e i Task in stato di completamento associati allo specifico Sprint richiesto. | Obbligatorio
RF.95 | Il sistema deve estrarre dai Task validati i metadati rilevanti per la sintesi, includendo almeno il titolo, la descrizione, i criteri di accettazione e i commenti rilevanti. | Obbligatorio
RF.96 | Il sistema deve orchestrare l’Agente Changelog per generare un Changelog tecnico orientato allo sviluppo, strutturato a partire dai dati estratti dai Task dello Sprint. | Obbligatorio
RF.98 | Il sistema deve permettere all’utente di inserire testualmente l’identificativo dello Sprint (Sprint ID) da analizzare. | Obbligatorio
RF.99 | Il sistema deve consentire all’utente di annullare volontariamente l’operazione durante la fase di richiesta dell’identificativo dello Sprint, bloccando l’esecuzione dell’agente. | Obbligatorio
RF.100 | Il sistema deve rilevare i task completati che risultano privi di metadati sufficienti (es. descrizioni o criteri mancanti) e segnalarli all’utente tramite una finestra di avviso. | Obbligatorio
RF.101 | Il sistema deve permettere all’utente di proseguire l’elaborazione del Changelog escludendo automaticamente i Task segnalati come informativamente insufficienti. | Obbligatorio
RF.102 | Il sistema deve consentire all’utente di interrompere e annullare definitivamente la generazione del Changelog qualora decida di non procedere a fronte della segnalazione di metadati mancanti. | Obbligatorio
RF.103 | Il sistema deve fornire un comando interattivo, all’interno del report del Changelog tecnico, per innescare la sua traduzione in un documento di business. | Obbligatorio
RF.104 | Il sistema deve orchestrare l’Agente Changelog per generare un Changelog orientato al business, comprensibile agli Stakeholder, a partire dal testo del Changelog tecnico. | Obbligatorio
RF.105 | Il sistema deve consentire all’utente di annullare la generazione del Changelog di business dopo aver visionato il report tecnico, rimuovendo l’attività dalla coda di elaborazione. | Obbligatorio
RQ.7 | I report di Business (Dev-to-Client) generati dall’Agente Changelog in lingua inglese devono possedere un indice di leggibilità ’Flesch Reading EaseG ’ superiore a 50. La valutazione seguirà la metrica MPD 7. | Obbligatorio
Backend Architecture, Persistence & AI Platform
RQ.4 | L’architettura del software deve garantire il disaccoppiamento totale (100%) dei prompt destinati ai modelli linguistici dalla logica di backend. La verifica di tale requisito è associata alla metrica Prompt Isolation (MPD 14) del Piano di Qualifica. | Obbligatorio
RV.2 | Il progetto non deve prevedere l’addestramento di nuovi modelli, ma l’integrazione di modelli o servizi tramite API. | Obbligatorio
RV.8 | Il sistema supporta e garantisce la corretta elaborazione esclusivamente per Repository e sistemi di Task Management in cui il testo in linguaggio naturale è redatto in lingua inglese. | Obbligatorio
RV.10 | L’architettura backend del sistema deve essere sviluppata in linguaggio TypeScript avvalendosi del framework NestJSG . | Obbligatorio
RV.11 | Il sistema ad agenti IA deve essere sviluppato utilizzando il linguaggio Python e supportato dal framework LangGraphG . | Obbligatorio
RV.12 | Il sistema deve utilizzare un database non relazionale basato su MongoDBG per la persistenza dei dati. | Obbligatorio
RV.13 | Il sistema deve interfacciarsi con i Large Language Model (LLM) tramite i servizi cloud messi a disposizione da AWS BedrockG . | Obbligatorio
RV.15 | L’architettura infrastrutturale e l’hosting del sistema devono essere basati sui servizi cloud distribuiti dalla piattaforma Amazon Web Services (AWS). | Obbligatorio
Frontend / Web Platform & Responsiveness
RQ.10 | Il tempo massimo di attesa tra un’azione dell’utente nell’interfaccia grafica e il feedback visivo del sistema non deve superare i 2 secondi. La misurazione deve rispettare la metrica Tempo di Risposta Interfaccia (MPD 11). | Obbligatorio
RV.5 | Il prodotto deve essere sviluppato ed eseguito come un’applicazione Web che deve essere compatibile ed eseguibile senza anomalie grafiche sulle versioni più recenti dei principali browser (Google Chrome v145 o superiore, Mozilla Firefox v145 o superiore, Microsoft Edge v145 o superiore). | Obbligatorio
RV.9 | L’interfaccia utente (frontend) del sistema deve essere sviluppata in linguaggio TypeScript , utilizzando la libreria React. | Obbligatorio | UI obbligatoriamente sviluppato in TypeScript e con React.
Software Quality, Testing & Maintainability
RQ.1 | Il prodotto software deve superare il 100% dei test pianificati (unità, integrazione e sistema), come stabilito dalla metrica Superamento dei Test (MP 13) del Piano di QualificaG . | Obbligatorio | buona codifica e risoluzione bug, niente nello specifico nel prodotto
RQ.2 | Il codice sorgente prodotto deve essere accompagnato da una suite di test unitari in grado di garantire una Copertura del Codice (Code Coverage) minima del 75%, come stabilito dalla metrica MP 12 del Piano di Qualifica. | Obbligatorio
RQ.3 | Il codice sorgente prodotto deve garantire alti standard di manutenibilità, mantenendo una complessità ciclomatica minore o uguale a 15, non superando i 5 Code SmellG per componente e limitando la duplicazione del codice a un massimo del 10%. La verifica seguirà le metriche MPD 15, MPD 16 e MPD 17 del Piano di Qualifica. | Obbligatorio
API, Technical Documentation & Delivery
RV.16 | Il team deve redigere le specifiche di tutte le API sviluppate nel progetto seguendo lo standard Swagger API. | Obbligatorio
RV.17 | Il prodotto finale deve essere accompagnato da un Manuale Utente per l’utilizzo del sistema. | Obbligatorio | niente
RV.18 | Il team deve redigere un documento di Specifiche Tecniche che descriva l’architettura e le scelte progettuali interne. | Obbligatorio | niente
RV.19 | Il team deve fornire un sistema, o in alternativa un formato documentale, per il tracciamento formale dei difetti (Bug Reporting). | Obbligatorio | niente
RV.20 | L’intero codice sorgente del prodotto deve essere consegnato, versionato e mantenuto utilizzando un repository remoto basato su tecnologia Git. | Obbligatorio | niente
RV.21 | Il team di progetto deve redigere il documento di Schema Design relativo alla base dati non relazionale (MongoDB). | Obbligatorio | niente
REQUISITI IN ROSA NON VANNO IMPLEMENTATI NEL BACKEND DEL MVP (MA OVVIAMENTE CI SI DEVE COMUNQUE PRESTARE ATTENZIONE)